Описание слайдов к презентации проекта «Самшит – чудесно древо…»

Голосной Ксении

Слайд №1

Здравствуйте, я Голосная Ксения представляю Станцию юных натуралистов города Сальск с проектом «Самшит – чудесно древо…»

Слайд №2

Посадка и выращивания самшита сегодня стала едва ли не ведущим изобразительным компонентом в ландшафтном дизайне. И не напрасно: самое ценное качество круглогодичная декоративность, он является вечнозеленым. Он декоративен в любое время года и широко используется в озеленении, на сегодняшний день это актуально.

Высадка деревьев и кустарников на школьной территории, озеленение и восстановление насаждений на местах вырубок связано с потребностью в большом количестве посадочного материала. Одним из доступных и широко распространенных методов его получения является черенкование с последующим выращиванием укоренённых черенков.

Слайд №3

Цель:  внести практический вклад в природоохранную деятельность, направленную на выращивание посадочного материала, с целью озеленения улиц населенных пунктов и пришкольных участков.

Задачи:

- Разработать смету расходов по выращиванию черенков самшита;

- приобрести навыки по выращиванию посадочного материала самшита из зеленых черенков;

- пропаганда деятельности юннатов и педагогического коллектива станции в рамках реализации посадочного материала самшита для озеленения улиц населенных пунктов и пришкольных участков;

Слайд №4

Объект исследования: самшит вечнозеленый.

Предмет исследования: выращивание саженцев самшита способом черенкования.

В ходе практической работы мы выдвинули гипотезу: предположим, если  из черенков самшита вечнозеленого можно получить качественный посадочный материал, то сможем его использовать в озеленении улиц и пришкольных участков нашего города.

Слайд №5

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы,  использовались  следующие методы:  теоретические  —  изучение  и  анализ  учебной  и  научно-популярной  литературы  по  проблеме,  систематизация,  синтез,  обобщение; эмпирические  —  наблюдение, фотографирование.

Слайд №6

Кроме непосредственного автора проекта привлекались следующие трудовые ресурсы:

- юннаты детского объединения «Цветоводство» 2 года обучения при выполнении практических работ по программе (проведение посадки зелёных черенков и уход за ними в парниках, высадка укоренивших зелёных черенков в грунт на доращивание и создание оптимальных условий для  роста и развития высаженного материала, уход и полив за растениями).

Слайд №7

Этапы и механизмы реализации проекта

Реализация проекта  с января 2016 по октябрь 2016 г.

Первый этап – январь - февраль:

- разработка проекта по выращиванию саженцев самшита - вечнозелёного растения;

- внедрение в озеленение и рациональное использование для озеленения улиц города, пришкольных территорий и учебно-опытного участка СЮН.

- разработка сметы расходов выращивания растений .

Второй этап – март - апрель:

- подготовка инвентаря;

- приобретение препаратов для укоренения черенков, укрывного материала;

- подготовка почвы в парниках;

- выбор маточного растения самшита для черенкования.

Третий этап – май - июнь:

- подготовка посадочного материала (черенков самшита);

- обработка черенков препаратом для корнеобразования «Корневин»;

- весенние посадки (реализация проекта);

- уход за черенками в парниках: полив, прополка, проветривание.

Четвертый этап – сентябрь-октябрь:

- подготовка участка для высадки укоренивших черенков;

- осенняя обработка почвы;

- высадка укоренившихся черенков самшита в открытый грунт на доращивание;

- подведение итогов работы по реализации проекта, подготовка отчета.

Слайд №8

Черенкование проводилось 20 мая 2016 года.

Для его проведения было использовано маточное растение, которое находиться на территории учебно-опытного участка СЮН.

Слайд №9

Всего было подготовлено 100 черенков самшита вечнозеленого. Черенок брали обязательно с "пяткой". От ветки резким движением вниз отрывали черенки длиной 6 - 10 см с частью коры и древесины. Брали черенки из верхней части кроны – так у нас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

Слайд №10

В качестве питательной среды для укоренения черенков подготовили грунт: 3 части торфа, 1 часть перегноя, 1 часть песка.

Для улучшения корнеобразования перед укоренением  зелёные черенки самшита  на 24 часа погрузили в стимулятор корнеобразования «Корневин».  Для получения раствора «Корневина» развели порошок водой. Норма концентрации: 1 г на литр.

Перед посадкой также использовали порошок  «Корневина» в чистом виде – нанесли его на «пятку» черенков.

После обработки стимулятором черенки были высажены в парники, в заранее подготовленную почву. Сажали черенки самшита вечнозеленого на расстоянии 7-10 см, пролили водой и накрыли пленкой.

Парники  для укоренения черенков расположены в дендрарии учебно - опытного участка станции. Из положительного опыта предыдущих лет укоренения самшита, парник  все время затенен, так как с одной стороны проходит стена  хозпостроек, а с южной стороны их затеняют деревья.  Поэтому, на парник  не попадают прямые солнечные лучи в течение всего светового дня, что важно для укоренения черенков.

Слайд №11

Мы рассчитали затраты по выращиванию посадочного материала самшита и составили смету расходов

Слайд №12

В течение лета по мере необходимости черенки поливаем, удаляем сорную растительность, рыхлим почву и проветриваем.

Слайд №13

7 октября 2016 года  мы рассадили укоренившие черенки самшита в открытый грунт на доращивание. На подготовленном участке земли готовим посадочные  ямки, немного шире и глубже, чем корневой ком.

Слайд №14

Выяснилось, что из 100 черенков самшита, только 7 штук не укоренились

Слайд №2

В результате нашей работы в 2016 году мы вырастили 93 саженца самшита для озеленения двора СЮН и нашего города.

Слайд №15

Выводы:

- рассчитали стоимость посадочного материала: рыночная стоимость – 30 рублей 10 копеек, фактическая стоимость составила 3 рубля 47 копеек;

- оборудовали парники, подготовили грунт согласно биологическим особенностям самшита;

- подготовили посадочный материал и посадили в питательный грунт, проводили своевременный уход;

- ко дню Всероссийского Древонасаждения, мы передали в дар, ранее выращенный посадочный материал самшита школам города, детским садам;

- каждый юннат СЮН получил в дар саженец самшита для посадки на участке дома.

Слайд №16

Заключение:

Работа над проектом «Самшит – чудесно древо» велась с января 2016 года по октябрь 2016 года. Во время исследования было изучено много литературы  о вечнозеленом самшите и методах исследования этого растения. Выяснено, что популяции самшита имеют важное защитное экологическое значение. Его успешно используют дизайнеры в качестве удачного решения при посадке живой изгороди или кулис, самшит является красивейшим украшением для любого участка. Он медленно растет, и нуждается в защите.

Гипотеза, поставленная в начале работы, подтвердилась полностью.

Слайд №17

Практическая значимость:

Наш посадочный материал используется для озеленения пришкольных участков школ города №1, №4, Гимназии №2, Парка культуры и отдыха, центральной улицы Ленина города Сальска, Спорткомплекса «Олимпийский» города Сальск. Экономическая выгода: нет необходимости приобретать дорогостоящие декоративные растения на рынке для озеленения территории города. Можно самостоятельно заниматься размножением самшита вечнозеленого. К тому же, сам саженец стоит обычно 150-200 руб, в то время как взрослое растение достигает иногда даже запредельных сумм.

Слайд №18

Конкретные ожидаемые результаты:

1.  появилась возможность  рационально использовать  площади для организации дизайнерских зон  участка СЮН и территории города;

2  улучшилась  экологическая обстановка и санитарно-гигиеническое состояние территории СЮН;

3 организовали практическую работу юннатов детского объединения «Цветоводство»;

4. появилась возможность использования флоры как наглядного материала учебной и вне учебной деятельности;

5 создали условия для развития экологического и нравственного воспитания учащихся;

6 учащиеся, в ходе реализации проекта, приобрели практические навыки.

Слайд №19

Литература:

- Акимов П.А. Декоративные деревья и кустарники. - М.: Сельхозиздат, 1963. - 263 с.

- Каталог культивируемых древесных растений России // Ответств. ред. Карпун Ю.Н.- Сочи-Петрозаводск, 1999. – 174 с.

- Дмитриев Ю.Д. Необыкновенное путешествие в обыкновенный Лес. – М.: Русский язык, 1991. – 237 с.

- Новицкая Г.Н. Черенкование кустарников // Цветоводство, №1. - 2004.- С. 3-6.

- Папорков М.А. Учебно – опытная работа на пришкольном участке. М., «Просвещение», 1974г. – 272 с.